## Sheet1
Project_ID | WBS_Task | Week | Planned_Weekly_Cost | ACWP_Actual_Cost | ETC_Remaining
PRJ-101 | Design | 1 | 18112.58 | 17446.69 | 591043.98
PRJ-101 | Design | 2 | 18112.58 | 17899.66 | 526155.45
PRJ-101 | Design | 3 | 18112.58 | 19533.35 | 523561.21
PRJ-101 | Design | 4 | 18112.58 | 16537.36 | 523384.43
PRJ-101 | Integration | 1 | 33669.29 | 37081.84 | 1127998.38
PRJ-101 | Integration | 2 | 33669.29 | 38954.94 | 987842.33
PRJ-101 | Integration | 3 | 33669.29 | 39564.37 | 1058831.74
PRJ-101 | Integration | 4 | 33669.29 | 36152.34 | 911165.67
PRJ-101 | Testing | 1 | 27763.84 | 29461.22 | 886023.96
PRJ-101 | Testing | 2 | 27763.84 | 31960.45 | 802901.45
PRJ-101 | Testing | 3 | 27763.84 | 29536.27 | 805839.34
PRJ-101 | Testing | 4 | 27763.84 | 30744.45 | 823170.48
PRJ-101 | Certification | 1 | 24163.78 | 25511.04 | 822867.33
PRJ-101 | Certification | 2 | 24163.78 | 23427.25 | 745029.35
PRJ-101 | Certification | 3 | 24163.78 | 26796.5 | 739551.96
PRJ-101 | Certification | 4 | 24163.78 | 27184.75 | 672552.56
PRJ-101 | Documentation | 1 | 12212.5 | 11305.13 | 373726.3
PRJ-101 | Documentation | 2 | 12212.5 | 34118.82 | 389704.63
PRJ-101 | Documentation | 3 | 12212.5 | 13096.69 | 361644.56
PRJ-101 | Documentation | 4 | 12212.5 | 13431.41 | 350068.71
PRJ-102 | Design | 1 | 12211.85 | 13009.25 | 313769.96
PRJ-102 | Design | 2 | 12211.85 | 14169.19 | 305980.33
PRJ-102 | Design | 3 | 12211.85 | 15292.14 | 310567.75
PRJ-102 | Design | 4 | 12211.85 | 14393.34 | 292879.15
PRJ-102 | Integration | 1 | 9568.26 | 34904.5 | 282752.14
PRJ-102 | Integration | 2 | 9568.26 | 10749.98 | 237946.59
PRJ-102 | Integration | 3 | 9568.26 | 10556.19 | 229894.07
PRJ-102 | Integration | 4 | 9568.26 | 10380.73 | 251544.67
PRJ-102 | Testing | 1 | 31386.76 | 39792.15 | 925165.59
PRJ-102 | Testing | 2 | 31386.76 | 36374.63 | 805530.45
PRJ-102 | Testing | 3 | 31386.76 | 31602.13 | 824494.96
PRJ-102 | Testing | 4 | 31386.76 | 37007.82 | 756087.77
PRJ-102 | Certification | 1 | 24230.11 | 26811.43 | 639350.57
PRJ-102 | Certification | 2 | 24230.11 | 24088.99 | 683227.92
PRJ-102 | Certification | 3 | 24230.11 | 804.14 | 592937.05
PRJ-102 | Certification | 4 | 24230.11 | 27097.84 | 576747.5
PRJ-102 | Documentation | 1 | 27117.96 | 28172.56 | 754564.87
PRJ-102 | Documentation | 2 | 27117.96 | 30282.42 | 748651.32
PRJ-102 | Documentation | 3 | 27117.96 | 29350.02 | 680974.24
PRJ-102 | Documentation | 4 | 27117.96 | 28670.71 | 674011.52
PRJ-103 | Design | 1 | 8555.78 | 7060.64 | 315091.32
PRJ-103 | Design | 2 | 8555.78 | 7869.02 | 302342.08
PRJ-103 | Design | 3 | 8555.78 | 6367.35 | 307590.29
PRJ-103 | Design | 4 | 8555.78 | 6805.07 | 299727.19
PRJ-103 | Integration | 1 | 34187.57 | 27037.66 | 1161733.91
PRJ-103 | Integration | 2 | 34187.57 | 33470.77 | 1212372.29
PRJ-103 | Integration | 3 | 34187.57 | 31111.07 | 1097448.03
PRJ-103 | Integration | 4 | 34187.57 | 31273.85 | 1080079.28
PRJ-103 | Testing | 1 | 30475.95 | 27929.92 | 1037731.39
PRJ-103 | Testing | 2 | 30475.95 | 28424.65 | 1078673.29
PRJ-103 | Testing | 3 | 30475.95 | 27857.49 | 1095048.55
PRJ-103 | Testing | 4 | 30475.95 | 27673.47 | 943033.86
PRJ-103 | Certification | 1 | 13733.16 | 11163.8 | 521376.47
PRJ-103 | Certification | 2 | 13733.16 | 12551.79 | 1345282.73
PRJ-103 | Certification | 3 | 13733.16 | 11230.2 | 483254.27
PRJ-103 | Certification | 4 | 13733.16 | 12010.77 | 452055.43
PRJ-103 | Documentation | 1 | 12909.27 | 9834.53 | 489732.86
PRJ-103 | Documentation | 2 | 12909.27 | 12953.24 | 439473.74
PRJ-103 | Documentation | 3 | 12909.27 | 12545.59 | 421835.12
PRJ-103 | Documentation | 4 | 12909.27 | 9758.86 | 417810.79
PRJ-104 | Design | 1 | 12951.92 | 16754.46 | 312716.03
PRJ-104 | Design | 2 | 12951.92 | 16695.09 | 309778.32
PRJ-104 | Design | 3 | 12951.92 | 15286.82 | 260306.95
PRJ-104 | Design | 4 | 12951.92 | 12019.9 | 274763.34
PRJ-104 | Integration | 1 | 16214.54 | 16045.96 | 372985.36
PRJ-104 | Integration | 2 | 16214.54 | 18214.77 | 375718.91
PRJ-104 | Integration | 3 | 16214.54 | 20853.52 | 336065.25
PRJ-104 | Integration | 4 | 16214.54 | 19190.02 | 321314.38
PRJ-104 | Testing | 1 | 22168.42 | 26011.99 | 486976.2
PRJ-104 | Testing | 2 | 22168.42 | 24674.85 | 485072.78
PRJ-104 | Testing | 3 | 22168.42 | 26618.59 | 501235.31
PRJ-104 | Testing | 4 | 22168.42 | 24256.38 | 1520693.58
PRJ-104 | Certification | 1 | 19662.52 | 22911.88 | 488962.06
PRJ-104 | Certification | 2 | 19662.52 | 20504.41 | 442084.03
PRJ-104 | Certification | 3 | 19662.52 | 23801.2 | 446380.16
PRJ-104 | Certification | 4 | 19662.52 | 20627.24 | 398442.7
PRJ-104 | Documentation | 1 | 15863.19 | 18693.77 | 398314
PRJ-104 | Documentation | 2 | 15863.19 | 17032.51 | 363651.85
PRJ-104 | Documentation | 3 | 15863.19 | 17559.93 | 346838.67
PRJ-104 | Documentation | 4 | 15863.19 | 18011.87 | 312378.09
PRJ-201 | Design | 1 | 24520.03 | 19334.28 | 606772.67
PRJ-201 | Design | 2 | 24520.03 | 22505.44 | 616896.27
PRJ-201 | Design | 3 | 24520.03 | 22590.97 | 543121.22
PRJ-201 | Design | 4 | 24520.03 | 19574.42 | 571004.96
PRJ-201 | Integration | 1 | 11766.33 | 10523.31 | 301011.1
PRJ-201 | Integration | 2 | 11766.33 | 9761.34 | 279862.82
PRJ-201 | Integration | 3 | 11766.33 | 11752.34 | 274394.65
PRJ-201 | Integration | 4 | 11766.33 | 10574.64 | 272851.21
PRJ-201 | Testing | 1 | 15887.91 | 15944.69 | 382572.92
PRJ-201 | Testing | 2 | 15887.91 | 12837.34 | 394705.68
PRJ-201 | Testing | 3 | 15887.91 | 13641.76 | 391033.62
PRJ-201 | Testing | 4 | 15887.91 | 15517.91 | 333713.38
PRJ-201 | Certification | 1 | 17891.77 | 15889.93 | 489971.42
PRJ-201 | Certification | 2 | 17891.77 | 13981.07 | 457752.05
PRJ-201 | Certification | 3 | 17891.77 | 17044.85 | 450798.94
PRJ-201 | Certification | 4 | 17891.77 | 15692.32 | 393835.62
PRJ-201 | Documentation | 1 | 20313.89 | 19756.55 | 507367.32
PRJ-201 | Documentation | 2 | 20313.89 | 18568.79 | 521500.81
PRJ-201 | Documentation | 3 | 20313.89 | 18715.91 | 501174.71
PRJ-201 | Documentation | 4 | 20313.89 | 17476.45 | 446319.18
PRJ-202 | Design | 1 | 29199.75 | 30108.32 | 596948.15
PRJ-202 | Design | 2 | 29199.75 | 27024.52 | 560851.83
PRJ-202 | Design | 3 | 29199.75 | 28347.29 | 532827.3
PRJ-202 | Design | 4 | 29199.75 | 28393.91 | 487555.89
PRJ-202 | Integration | 1 | 13391.19 | 13506.94 | 268044.94
PRJ-202 | Integration | 2 | 13391.19 | 12574.38 | 245273.06
PRJ-202 | Integration | 3 | 13391.19 | 13655.69 | 228136.43
PRJ-202 | Integration | 4 | 13391.19 | 12987.97 | 208444.56
PRJ-202 | Testing | 1 | 21884.33 | 23622.29 | 426357.37
PRJ-202 | Testing | 2 | 21884.33 | 21512.46 | 858753.72
PRJ-202 | Testing | 3 | 21884.33 | 20411.67 | 407178.61
PRJ-202 | Testing | 4 | 21884.33 | 22046.74 | 349019.15
PRJ-202 | Certification | 1 | 23995.19 | 25872.12 | 490855.63
PRJ-202 | Certification | 2 | 23995.19 | 22366.23 | 431352.53
PRJ-202 | Certification | 3 | 23995.19 | 24646.92 | 416648.79
PRJ-202 | Certification | 4 | 23995.19 | 22995.74 | 409934.78
PRJ-202 | Documentation | 1 | 9254.16 | 10687.26 | 174760.58
PRJ-202 | Documentation | 2 | 9254.16 | 10867.13 | 176937.67
PRJ-202 | Documentation | 3 | 9254.16 | 11134.73 | 164946.34
PRJ-202 | Documentation | 4 | 9254.16 | 10167.25 | 145651.94