## Sheet1
Project_ID | WBS_Task | Week | Planned_Weekly_Cost | ACWP_Actual_Cost | ETC_Remaining
PRJ-101 | Design | 5 | 18112.58 | 19410.07 | 471079.13
PRJ-101 | Design | 6 | 18112.58 | 18578.6 | 450575.54
PRJ-101 | Design | 7 | 18112.58 | 16159.55 | 486463.43
PRJ-101 | Design | 8 | 18112.58 | 17271.92 | 431285.24
PRJ-101 | Integration | 5 | 33669.29 | 112509.68 | 980987.05
PRJ-101 | Integration | 6 | 33669.29 | 34818.95 | 886441.8
PRJ-101 | Integration | 7 | 33669.29 | 34674.17 | 918697.26
PRJ-101 | Integration | 8 | 33669.29 | 33363.44 | 830542.13
PRJ-101 | Testing | 5 | 27763.84 | 29514.54 | 784334.81
PRJ-101 | Testing | 6 | 27763.84 | 29736.65 | 703267.84
PRJ-101 | Testing | 7 | 27763.84 | 29613.1 | 659918.18
PRJ-101 | Testing | 8 | 27763.84 | 27281.14 | 687861.4
PRJ-101 | Certification | 5 | 24163.78 | 25658.31 | 709173.7
PRJ-101 | Certification | 6 | 24163.78 | 25563.65 | 644107.63
PRJ-101 | Certification | 7 | 24163.78 | 27715.14 | 645999.87
PRJ-101 | Certification | 8 | 24163.78 | 27028.46 | 580336.25
PRJ-101 | Documentation | 5 | 12212.5 | 12392.08 | 332960.92
PRJ-101 | Documentation | 6 | 12212.5 | 568.9 | 331897.47
PRJ-101 | Documentation | 7 | 12212.5 | 12706.83 | 329271.43
PRJ-101 | Documentation | 8 | 12212.5 | 15023.36 | 285608.41
PRJ-102 | Design | 5 | 12211.85 | 14080.81 | 300096.23
PRJ-102 | Design | 6 | 12211.85 | 893.61 | 275152.36
PRJ-102 | Design | 7 | 12211.85 | 14297.73 | 257125.17
PRJ-102 | Design | 8 | 12211.85 | 13107.05 | 237263.73
PRJ-102 | Integration | 5 | 9568.26 | 11574.18 | 224071.11
PRJ-102 | Integration | 6 | 9568.26 | 11166.11 | 218426.51
PRJ-102 | Integration | 7 | 9568.26 | 12186.99 | 199247.06
PRJ-102 | Integration | 8 | 9568.26 | 9699.7 | 195107.3
PRJ-102 | Testing | 5 | 31386.76 | 36175.55 | 769430.68
PRJ-102 | Testing | 6 | 31386.76 | 41300.13 | 744249.1
PRJ-102 | Testing | 7 | 31386.76 | 38402.02 | 666057.52
PRJ-102 | Testing | 8 | 31386.76 | 35959.08 | 599058.62
PRJ-102 | Certification | 5 | 24230.11 | 23059.16 | 559878.63
PRJ-102 | Certification | 6 | 24230.11 | 25648.39 | 2021143.93
PRJ-102 | Certification | 7 | 24230.11 | 24589.42 | 550066.45
PRJ-102 | Certification | 8 | 24230.11 | 26493.4 | 464811.87
PRJ-102 | Documentation | 5 | 27117.96 | 30357.5 | 614721.64
PRJ-102 | Documentation | 6 | 27117.96 | 30599.04 | 580444.62
PRJ-102 | Documentation | 7 | 27117.96 | 29364.94 | 565356.58
PRJ-102 | Documentation | 8 | 27117.96 | 29288.51 | 588196.59
PRJ-103 | Design | 5 | 8555.78 | 7518.58 | 259177.97
PRJ-103 | Design | 6 | 8555.78 | 7470.91 | 272373.62
PRJ-103 | Design | 7 | 8555.78 | 7346.74 | 265309.71
PRJ-103 | Design | 8 | 8555.78 | 7485.35 | 233464.61
PRJ-103 | Integration | 5 | 34187.57 | 30840.49 | 1128033.67
PRJ-103 | Integration | 6 | 34187.57 | 29493.14 | 1026972.99
PRJ-103 | Integration | 7 | 34187.57 | 30002.87 | 1060438.07
PRJ-103 | Integration | 8 | 34187.57 | 28263.82 | 942307.06
PRJ-103 | Testing | 5 | 30475.95 | 1546.29 | 954060.66
PRJ-103 | Testing | 6 | 30475.95 | 75331.04 | 978669.32
PRJ-103 | Testing | 7 | 30475.95 | 29325.41 | 961558.03
PRJ-103 | Testing | 8 | 30475.95 | 22356.62 | 855069.93
PRJ-103 | Certification | 5 | 13733.16 | 13096.57 | 414355.08
PRJ-103 | Certification | 6 | 13733.16 | 9933.95 | 444652.74
PRJ-103 | Certification | 7 | 13733.16 | 10568.36 | 416820.61
PRJ-103 | Certification | 8 | 13733.16 | 11168.3 | 366766.32
PRJ-103 | Documentation | 5 | 12909.27 | 9758.53 | 437111.86
PRJ-103 | Documentation | 6 | 12909.27 | 10855.97 | 376053.61
PRJ-103 | Documentation | 7 | 12909.27 | 12233.27 | 400566.52
PRJ-103 | Documentation | 8 | 12909.27 | 11322.68 | 344604.84
PRJ-104 | Design | 5 | 12951.92 | 13129.73 | 248152.21
PRJ-104 | Design | 6 | 12951.92 | 15521.05 | 233915.77
PRJ-104 | Design | 7 | 12951.92 | 15512.68 | 224896.21
PRJ-104 | Design | 8 | 12951.92 | 12750.98 | 225990.17
PRJ-104 | Integration | 5 | 16214.54 | 19687.06 | 309353.57
PRJ-104 | Integration | 6 | 16214.54 | 18157.13 | 285373.62
PRJ-104 | Integration | 7 | 16214.54 | 19172.87 | 297958.58
PRJ-104 | Integration | 8 | 16214.54 | 19083.9 | 273400.88
PRJ-104 | Testing | 5 | 22168.42 | 23564.83 | 405001.88
PRJ-104 | Testing | 6 | 22168.42 | 23809.6 | 399423.11
PRJ-104 | Testing | 7 | 22168.42 | 24048.46 | 388517.14
PRJ-104 | Testing | 8 | 22168.42 | 23554.61 | 353918.96
PRJ-104 | Certification | 5 | 19662.52 | 23876.55 | 368289.12
PRJ-104 | Certification | 6 | 19662.52 | 19088.99 | 351959.74
PRJ-104 | Certification | 7 | 19662.52 | 69045.32 | 319660.23
PRJ-104 | Certification | 8 | 19662.52 | 18080.73 | 330942.89
PRJ-104 | Documentation | 5 | 15863.19 | 16465.29 | 321575.66
PRJ-104 | Documentation | 6 | 15863.19 | 16559.09 | 273737.99
PRJ-104 | Documentation | 7 | 15863.19 | 19298.46 | 284345.34
PRJ-104 | Documentation | 8 | 15863.19 | 16537.92 | 272180.61
PRJ-201 | Design | 5 | 24520.03 | 20715.7 | 495434.45
PRJ-201 | Design | 6 | 24520.03 | 21091.18 | 528495.43
PRJ-201 | Design | 7 | 24520.03 | 22396.18 | 476170.93
PRJ-201 | Design | 8 | 24520.03 | 21140.77 | 464179.95
PRJ-201 | Integration | 5 | 11766.33 | 9804.77 | 237791.65
PRJ-201 | Integration | 6 | 11766.33 | 9168.78 | 257124.79
PRJ-201 | Integration | 7 | 11766.33 | 10928.03 | 226880.19
PRJ-201 | Integration | 8 | 11766.33 | 11724.13 | 213835.46
PRJ-201 | Testing | 5 | 15887.91 | 14987.9 | 319564.81
PRJ-201 | Testing | 6 | 15887.91 | 14735.13 | 335906.34
PRJ-201 | Testing | 7 | 15887.91 | 14394.9 | 302147.26
PRJ-201 | Testing | 8 | 15887.91 | 15426.4 | 291086.52
PRJ-201 | Certification | 5 | 17891.77 | 13995.66 | 381225.23
PRJ-201 | Certification | 6 | 17891.77 | 17468.99 | 348909.66
PRJ-201 | Certification | 7 | 17891.77 | 16657.3 | 324816.38
PRJ-201 | Certification | 8 | 17891.77 | 15195.16 | 346729.27
PRJ-201 | Documentation | 5 | 20313.89 | 17743.91 | 430612.7
PRJ-201 | Documentation | 6 | 20313.89 | 16316.28 | 400440.25
PRJ-201 | Documentation | 7 | 20313.89 | 14668.86 | 379823.4
PRJ-201 | Documentation | 8 | 20313.89 | 20049.78 | 381345.02
PRJ-202 | Design | 5 | 29199.75 | 30680.7 | 454636.28
PRJ-202 | Design | 6 | 29199.75 | 31532.48 | 401647.05
PRJ-202 | Design | 7 | 29199.75 | 31004.35 | 361962.88
PRJ-202 | Design | 8 | 29199.75 | 32325.02 | 345068.18
PRJ-202 | Integration | 5 | 13391.19 | 12040.16 | 218755.16
PRJ-202 | Integration | 6 | 13391.19 | 13649.08 | 195638.99
PRJ-202 | Integration | 7 | 13391.19 | 14899.31 | 185103.44
PRJ-202 | Integration | 8 | 13391.19 | 14114.22 | 442394.48
PRJ-202 | Testing | 5 | 21884.33 | 23034.71 | 333493.14
PRJ-202 | Testing | 6 | 21884.33 | 20026.09 | 319536.05
PRJ-202 | Testing | 7 | 21884.33 | 23235.9 | 276759.05
PRJ-202 | Testing | 8 | 21884.33 | 21793.19 | 251772.54
PRJ-202 | Certification | 5 | 23995.19 | 20223.33 | 393509.19
PRJ-202 | Certification | 6 | 23995.19 | 26985.86 | 341186.8
PRJ-202 | Certification | 7 | 23995.19 | 22509.13 | 1276787.85
PRJ-202 | Certification | 8 | 23995.19 | 28993.59 | 302023.55
PRJ-202 | Documentation | 5 | 9254.16 | 9569.84 | 140868.42
PRJ-202 | Documentation | 6 | 9254.16 | 10184.86 | 127757.89
PRJ-202 | Documentation | 7 | 9254.16 | 9848.67 | 117852.35
PRJ-202 | Documentation | 8 | 9254.16 | 8689.78 | 119089.05