## Sheet1
Project_ID | WBS_Task | Week | Planned_Weekly_Cost | ACWP_Actual_Cost | ETC_Remaining
PRJ-101 | Design | 9 | 18112.58 | 18802.51 | 400418.42
PRJ-101 | Design | 10 | 18112.58 | 17762.74 | 424711.16
PRJ-101 | Design | 11 | 18112.58 | 19838.98 | 405350.51
PRJ-101 | Design | 12 | 18112.58 | 19692.77 | 363617.24
PRJ-101 | Integration | 9 | 33669.29 | 36386.21 | 847470.95
PRJ-101 | Integration | 10 | 33669.29 | 35439.31 | 758936.77
PRJ-101 | Integration | 11 | 33669.29 | 35823.43 | 677162.08
PRJ-101 | Integration | 12 | 33669.29 | 42677.13 | 731458.51
PRJ-101 | Testing | 9 | 27763.84 | 26177.1 | 674856.17
PRJ-101 | Testing | 10 | 27763.84 | 30454.48 | 610077.6
PRJ-101 | Testing | 11 | 27763.84 | 31164.7 | 611400.86
PRJ-101 | Testing | 12 | 27763.84 | 29890.2 | 535315.27
PRJ-101 | Certification | 9 | 24163.78 | 25378.92 | 530974.92
PRJ-101 | Certification | 10 | 24163.78 | 23333.08 | 548293.74
PRJ-101 | Certification | 11 | 24163.78 | 24217.58 | 484910.2
PRJ-101 | Certification | 12 | 24163.78 | 25208.95 | 485222.52
PRJ-101 | Documentation | 9 | 12212.5 | 12442.78 | 291523.68
PRJ-101 | Documentation | 10 | 12212.5 | 12709.25 | 278433.58
PRJ-101 | Documentation | 11 | 12212.5 | 12025.23 | 264628.91
PRJ-101 | Documentation | 12 | 12212.5 | 14783.88 | 246183.34
PRJ-102 | Design | 9 | 12211.85 | 12390.67 | 223351.13
PRJ-102 | Design | 10 | 12211.85 | 13521.64 | 211221.78
PRJ-102 | Design | 11 | 12211.85 | 12763.29 | 199863.24
PRJ-102 | Design | 12 | 12211.85 | 13509.3 | 196589.41
PRJ-102 | Integration | 9 | 9568.26 | 9740.49 | 199278.39
PRJ-102 | Integration | 10 | 9568.26 | 10495.05 | 181653.77
PRJ-102 | Integration | 11 | 9568.26 | 11158.77 | 171234.2
PRJ-102 | Integration | 12 | 9568.26 | 9891.67 | 166355.92
PRJ-102 | Testing | 9 | 31386.76 | 39714.97 | 585581.14
PRJ-102 | Testing | 10 | 31386.76 | 37979.71 | 537946.17
PRJ-102 | Testing | 11 | 31386.76 | 30573.6 | 541910.02
PRJ-102 | Testing | 12 | 31386.76 | 39588.04 | 503312.22
PRJ-102 | Certification | 9 | 24230.11 | 27327.31 | 450095.73
PRJ-102 | Certification | 10 | 24230.11 | 27626.01 | 438571.65
PRJ-102 | Certification | 11 | 24230.11 | 22890.15 | 419894.81
PRJ-102 | Certification | 12 | 24230.11 | 28895.81 | 370430.88
PRJ-102 | Documentation | 9 | 27117.96 | 24225.63 | 565403.47
PRJ-102 | Documentation | 10 | 27117.96 | 31949.45 | 492847.5
PRJ-102 | Documentation | 11 | 27117.96 | 30865.49 | 455789.24
PRJ-102 | Documentation | 12 | 27117.96 | 30953.34 | 455710.37
PRJ-103 | Design | 9 | 8555.78 | 7740.38 | 237580.45
PRJ-103 | Design | 10 | 8555.78 | 8032.01 | 240597.79
PRJ-103 | Design | 11 | 8555.78 | 7269.43 | 215293.73
PRJ-103 | Design | 12 | 8555.78 | 8189.94 | 204354.47
PRJ-103 | Integration | 9 | 34187.57 | 32798.23 | 972995.04
PRJ-103 | Integration | 10 | 34187.57 | 33990.56 | 878005.73
PRJ-103 | Integration | 11 | 34187.57 | 26301.38 | 871185.5
PRJ-103 | Integration | 12 | 34187.57 | 34335.01 | 798350.36
PRJ-103 | Testing | 9 | 30475.95 | 24153.12 | 837551.64
PRJ-103 | Testing | 10 | 30475.95 | 26880.98 | 773720.65
PRJ-103 | Testing | 11 | 30475.95 | 29220.41 | 765219.93
PRJ-103 | Testing | 12 | 30475.95 | 83021.98 | 764219.54
PRJ-103 | Certification | 9 | 13733.16 | 12800.83 | 353762.61
PRJ-103 | Certification | 10 | 13733.16 | 13120.84 | 351585.26
PRJ-103 | Certification | 11 | 13733.16 | 11409.63 | 359778.55
PRJ-103 | Certification | 12 | 13733.16 | 12375.62 | 318032.37
PRJ-103 | Documentation | 9 | 12909.27 | 13307.89 | 344605.8
PRJ-103 | Documentation | 10 | 12909.27 | 11961.24 | 360894.49
PRJ-103 | Documentation | 11 | 12909.27 | 34498.54 | 319777.5
PRJ-103 | Documentation | 12 | 12909.27 | 11442.34 | 299803.65
PRJ-104 | Design | 9 | 12951.92 | 15552.54 | 186063.5
PRJ-104 | Integration | 9 | 16214.54 | 19845.21 | 240165.76
PRJ-104 | Testing | 9 | 22168.42 | 24935 | 1224988.66
PRJ-104 | Certification | 9 | 19662.52 | 19323.52 | 322217.83
PRJ-104 | Documentation | 9 | 15863.19 | 17610.49 | 247213.77
PRJ-201 | Design | 9 | 24520.03 | 23840.18 | 412694.71
PRJ-201 | Design | 10 | 24520.03 | 23041.93 | 422759.55
PRJ-201 | Design | 11 | 24520.03 | 23953.79 | 388490.86
PRJ-201 | Design | 12 | 24520.03 | 23879.81 | 357969.98
PRJ-201 | Integration | 9 | 11766.33 | 9340.58 | 219549.63
PRJ-201 | Integration | 10 | 11766.33 | 10017.91 | 610674.48
PRJ-201 | Integration | 11 | 11766.33 | 10502.75 | 177426.66
PRJ-201 | Integration | 12 | 11766.33 | 10628.15 | 161076.39
PRJ-201 | Testing | 9 | 15887.91 | 14176.21 | 277916.51
PRJ-201 | Testing | 10 | 15887.91 | 13228.32 | 274738.2
PRJ-201 | Testing | 11 | 15887.91 | 13415.37 | 261287.75
PRJ-201 | Testing | 12 | 15887.91 | 14539.32 | 233286.73
PRJ-201 | Certification | 9 | 17891.77 | 18187.66 | 315658.3
PRJ-201 | Certification | 10 | 17891.77 | 954.48 | 283538.02
PRJ-201 | Certification | 11 | 17891.77 | 15351.48 | 656798.25
PRJ-201 | Certification | 12 | 17891.77 | 16510.6 | 249839.38
PRJ-201 | Documentation | 9 | 20313.89 | 19153.49 | 347742.39
PRJ-201 | Documentation | 10 | 20313.89 | 14178.3 | 310021.26
PRJ-201 | Documentation | 11 | 20313.89 | 20969.8 | 306850.25
PRJ-201 | Documentation | 12 | 20313.89 | 19171.57 | 296107.46
PRJ-202 | Design | 9 | 29199.75 | 35318.05 | 333779.01
PRJ-202 | Design | 10 | 29199.75 | 28081.35 | 296152.61
PRJ-202 | Design | 11 | 29199.75 | 33946.17 | 276953.46
PRJ-202 | Design | 12 | 29199.75 | 31376.92 | 231524.61
PRJ-202 | Integration | 9 | 13391.19 | 14199.6 | 145751.53
PRJ-202 | Integration | 10 | 13391.19 | 11574.46 | 135190.39
PRJ-202 | Integration | 11 | 13391.19 | 14118.84 | 125352.28
PRJ-202 | Integration | 12 | 13391.19 | 13560.88 | 117716.46
PRJ-202 | Testing | 9 | 21884.33 | 24815.95 | 230777.66
PRJ-202 | Testing | 10 | 21884.33 | 21083.76 | 230622.37
PRJ-202 | Testing | 11 | 21884.33 | 21635.28 | 202161.31
PRJ-202 | Testing | 12 | 21884.33 | 22946.8 | 174363.49
PRJ-202 | Certification | 9 | 23995.19 | 23528.06 | 275956.8
PRJ-202 | Certification | 10 | 23995.19 | 24789.53 | 233359.31
PRJ-202 | Certification | 11 | 23995.19 | 23235.89 | 221751.54
PRJ-202 | Certification | 12 | 23995.19 | 82655.17 | 184415.23
PRJ-202 | Documentation | 9 | 9254.16 | 10444.6 | 109631.71
PRJ-202 | Documentation | 10 | 9254.16 | 10385.86 | 94307.38
PRJ-202 | Documentation | 11 | 9254.16 | 9100.07 | 88224.19
PRJ-202 | Documentation | 12 | 9254.16 | 8924.75 | 76384.14