## Sheet1
Project_ID | WBS_Task | Week | Planned_Weekly_Cost | ACWP_Actual_Cost | ETC_Remaining
PRJ-101 | Design | 13 | 18112.58 | 18813.04 | 344013.31
PRJ-101 | Design | 14 | 18112.58 | 19757.67 | 324933.39
PRJ-101 | Design | 15 | 18112.58 | 19518.66 | 333495.93
PRJ-101 | Design | 16 | 18112.58 | 20315.84 | 280510
PRJ-101 | Integration | 13 | 33669.29 | 35552.64 | 702311.21
PRJ-101 | Integration | 14 | 33669.29 | 32318.42 | 636846.74
PRJ-101 | Integration | 15 | 33669.29 | 37907.77 | 575335.68
PRJ-101 | Integration | 16 | 33669.29 | 33057.95 | 562966.4
PRJ-101 | Testing | 13 | 27763.84 | 26875.68 | 578128.66
PRJ-101 | Testing | 14 | 27763.84 | 27046.28 | 541631.59
PRJ-101 | Testing | 15 | 27763.84 | 28964.8 | 489229.54
PRJ-101 | Testing | 16 | 27763.84 | 32299.31 | 435020.04
PRJ-101 | Certification | 13 | 24163.78 | 28175.02 | 451019.13
PRJ-101 | Certification | 14 | 24163.78 | 1581.83 | 418768.89
PRJ-101 | Certification | 15 | 24163.78 | 29344.4 | 434985.08
PRJ-101 | Certification | 16 | 24163.78 | 26318.53 | 397231.3
PRJ-101 | Documentation | 13 | 12212.5 | 12155.45 | 231537.77
PRJ-101 | Documentation | 14 | 12212.5 | 12857.68 | 209601.11
PRJ-101 | Documentation | 15 | 12212.5 | 12018.04 | 218929.58
PRJ-101 | Documentation | 16 | 12212.5 | 12287.94 | 211348.7
PRJ-102 | Design | 13 | 12211.85 | 12500.78 | 195372.27
PRJ-102 | Design | 14 | 12211.85 | 13036.6 | 173296.73
PRJ-102 | Design | 15 | 12211.85 | 13242.9 | 151086.71
PRJ-102 | Design | 16 | 12211.85 | 12199.35 | 140452.71
PRJ-102 | Integration | 13 | 9568.26 | 9274.98 | 156428.03
PRJ-102 | Integration | 14 | 9568.26 | 11889.7 | 352832.85
PRJ-102 | Integration | 15 | 9568.26 | 10615.41 | 125274.71
PRJ-102 | Integration | 16 | 9568.26 | 9459.9 | 123581.87
PRJ-102 | Testing | 13 | 31386.76 | 34105.77 | 491193.22
PRJ-102 | Testing | 14 | 31386.76 | 39276.06 | 480028.9
PRJ-102 | Testing | 15 | 31386.76 | 35445.77 | 403432.12
PRJ-102 | Testing | 16 | 31386.76 | 37748.56 | 413177.15
PRJ-102 | Certification | 13 | 24230.11 | 27248.94 | 373174.57
PRJ-102 | Certification | 14 | 24230.11 | 26696.09 | 327713.72
PRJ-102 | Certification | 15 | 24230.11 | 22700 | 311963.26
PRJ-102 | Certification | 16 | 24230.11 | 26471.49 | 277098.64
PRJ-102 | Documentation | 13 | 27117.96 | 35241.84 | 403513.97
PRJ-102 | Documentation | 14 | 27117.96 | 34215.1 | 371320.58
PRJ-102 | Documentation | 15 | 27117.96 | 30968.32 | 347725.44
PRJ-102 | Documentation | 16 | 27117.96 | 23648.43 | 338950.53
PRJ-103 | Design | 13 | 8555.78 | 6480.1 | 213496.93
PRJ-103 | Design | 14 | 8555.78 | 7427.39 | 194162.51
PRJ-103 | Integration | 13 | 34187.57 | 36664.82 | 749134.45
PRJ-103 | Integration | 14 | 34187.57 | 30981.93 | 819680.85
PRJ-103 | Testing | 13 | 30475.95 | 26863.07 | 674873.34
PRJ-103 | Testing | 14 | 30475.95 | 25023.38 | 687453.43
PRJ-103 | Certification | 13 | 13733.16 | 12586.73 | 339404.87
PRJ-103 | Certification | 14 | 13733.16 | 12332.64 | 317300.28
PRJ-103 | Documentation | 13 | 12909.27 | 11721.51 | 311079.85
PRJ-103 | Documentation | 14 | 12909.27 | 23315.19 | 278597.41
PRJ-201 | Design | 13 | 24520.03 | 24060.44 | 310405.92
PRJ-201 | Design | 14 | 24520.03 | 21708.11 | 294319.17
PRJ-201 | Design | 15 | 24520.03 | 22260.51 | 262738.35
PRJ-201 | Design | 16 | 24520.03 | 22052.86 | 233175.16
PRJ-201 | Integration | 13 | 11766.33 | 10191.42 | 163132.68
PRJ-201 | Integration | 14 | 11766.33 | 10590.91 | 147399.13
PRJ-201 | Integration | 15 | 11766.33 | 10711.52 | 123589.63
PRJ-201 | Integration | 16 | 11766.33 | 11235.91 | 120278.76
PRJ-201 | Testing | 13 | 15887.91 | 13315.09 | 213421.64
PRJ-201 | Testing | 14 | 15887.91 | 13998.03 | 186828.74
PRJ-201 | Testing | 15 | 15887.91 | 14089.61 | 422383.6
PRJ-201 | Testing | 16 | 15887.91 | 15173.69 | 168264.94
PRJ-201 | Certification | 13 | 17891.77 | 15495.76 | 222413.79
PRJ-201 | Certification | 14 | 17891.77 | 16739.79 | 218611.16
PRJ-201 | Certification | 15 | 17891.77 | 16028.79 | 201400.44
PRJ-201 | Certification | 16 | 17891.77 | 16979.17 | 175389.09
PRJ-201 | Documentation | 13 | 20313.89 | 21180.77 | 283080.6
PRJ-201 | Documentation | 14 | 20313.89 | 18797.79 | 240481.28
PRJ-201 | Documentation | 15 | 20313.89 | 18120.48 | 214300.19
PRJ-201 | Documentation | 16 | 20313.89 | 16652.89 | 207786.87
PRJ-202 | Design | 13 | 29199.75 | 33920.44 | 196804.6
PRJ-202 | Design | 14 | 29199.75 | 28614.33 | 172395.05
PRJ-202 | Design | 15 | 29199.75 | 27574.57 | 140219.18
PRJ-202 | Design | 16 | 29199.75 | 30572.16 | 126377.9
PRJ-202 | Integration | 13 | 13391.19 | 14477.57 | 91983.23
PRJ-202 | Integration | 14 | 13391.19 | 13656.29 | 80917.08
PRJ-202 | Integration | 15 | 13391.19 | 13460.13 | 72326.39
PRJ-202 | Integration | 16 | 13391.19 | 12842.33 | 51536.69
PRJ-202 | Testing | 13 | 21884.33 | 24283.68 | 157641.44
PRJ-202 | Testing | 14 | 21884.33 | 19747.29 | 131984.03
PRJ-202 | Testing | 15 | 21884.33 | 21773.11 | 117533.15
PRJ-202 | Testing | 16 | 21884.33 | 21149.2 | 83412.46
PRJ-202 | Certification | 13 | 23995.19 | 25091.54 | 178149.5
PRJ-202 | Certification | 14 | 23995.19 | 22785.87 | 153501.75
PRJ-202 | Certification | 15 | 23995.19 | 22099.47 | 117310
PRJ-202 | Certification | 16 | 23995.19 | 25285.12 | 102186.48
PRJ-202 | Documentation | 13 | 9254.16 | 336.01 | 70648.64
PRJ-202 | Documentation | 14 | 9254.16 | 10044.89 | 59559.84
PRJ-202 | Documentation | 15 | 9254.16 | 9226.45 | 47468.19
PRJ-202 | Documentation | 16 | 9254.16 | 9974.14 | 38443.71