## Sheet1
Project_ID | WBS_Task | Week | Planned_Weekly_Cost | ACWP_Actual_Cost | ETC_Remaining
PRJ-101 | Design | 17 | 18112.58 | 18857.22 | 289523.73
PRJ-101 | Design | 18 | 18112.58 | 20582.39 | 260780.2
PRJ-101 | Design | 19 | 18112.58 | 18454.97 | 234793.27
PRJ-101 | Design | 20 | 18112.58 | 17888.94 | 236072.48
PRJ-101 | Integration | 17 | 33669.29 | 32826.5 | 482876.34
PRJ-101 | Integration | 18 | 33669.29 | 97539.07 | 495709.09
PRJ-101 | Integration | 19 | 33669.29 | 37502.92 | 427263.78
PRJ-101 | Integration | 20 | 33669.29 | 32163.85 | 407267.89
PRJ-101 | Testing | 17 | 27763.84 | 26455.83 | 454383.89
PRJ-101 | Testing | 18 | 27763.84 | 30051.52 | 422599.38
PRJ-101 | Testing | 19 | 27763.84 | 30030.14 | 395053.32
PRJ-101 | Testing | 20 | 27763.84 | 28766.12 | 331222.83
PRJ-101 | Certification | 17 | 24163.78 | 23722.11 | 368200.08
PRJ-101 | Certification | 18 | 24163.78 | 26756.4 | 322664.67
PRJ-101 | Certification | 19 | 24163.78 | 26060.16 | 317692.29
PRJ-101 | Certification | 20 | 24163.78 | 26783.09 | 282271.29
PRJ-101 | Documentation | 17 | 12212.5 | 12010.49 | 178903.83
PRJ-101 | Documentation | 18 | 12212.5 | 13534.74 | 183118.54
PRJ-101 | Documentation | 19 | 12212.5 | 10838.85 | 169314.16
PRJ-101 | Documentation | 20 | 12212.5 | 11412.64 | 159682.87
PRJ-102 | Design | 17 | 12211.85 | 13605.5 | 142646.3
PRJ-102 | Design | 18 | 12211.85 | 12385.35 | 133637.44
PRJ-102 | Integration | 17 | 9568.26 | 743.37 | 104304.77
PRJ-102 | Integration | 18 | 9568.26 | 9622.55 | 102565.54
PRJ-102 | Testing | 17 | 31386.76 | 38674.85 | 340428.34
PRJ-102 | Testing | 18 | 31386.76 | 31396 | 304241.9
PRJ-102 | Certification | 17 | 24230.11 | 24700.18 | 257992.7
PRJ-102 | Certification | 18 | 24230.11 | 23793.78 | 251760.26
PRJ-102 | Documentation | 17 | 27117.96 | 27530 | 304911.12
PRJ-102 | Documentation | 18 | 27117.96 | 30939.2 | 259728.64
PRJ-201 | Design | 17 | 24520.03 | 24252.58 | 230067.8
PRJ-201 | Design | 18 | 24520.03 | 19608.67 | 205007.23
PRJ-201 | Design | 19 | 24520.03 | 23315.81 | 183136.12
PRJ-201 | Design | 20 | 24520.03 | 22441.23 | 161015.5
PRJ-201 | Integration | 17 | 11766.33 | 10616.63 | 102590.64
PRJ-201 | Integration | 18 | 11766.33 | 9105.07 | 96365.22
PRJ-201 | Integration | 19 | 11766.33 | 9956.74 | 85436.15
PRJ-201 | Integration | 20 | 11766.33 | 22245.41 | 71888.72
PRJ-201 | Testing | 17 | 15887.91 | 13831.97 | 144967.9
PRJ-201 | Testing | 18 | 15887.91 | 12211.92 | 134575.51
PRJ-201 | Testing | 19 | 15887.91 | 16190.43 | 120225.31
PRJ-201 | Testing | 20 | 15887.91 | 12132.49 | 99031.17
PRJ-201 | Certification | 17 | 17891.77 | 14298.96 | 176401.78
PRJ-201 | Certification | 18 | 17891.77 | 14818.18 | 154616.57
PRJ-201 | Certification | 19 | 17891.77 | 17984.64 | 131992.19
PRJ-201 | Certification | 20 | 17891.77 | 15784.15 | 109988.89
PRJ-201 | Documentation | 17 | 20313.89 | 17323.9 | 181496.04
PRJ-201 | Documentation | 18 | 20313.89 | 17976.87 | 161974.21
PRJ-201 | Documentation | 19 | 20313.89 | 19695.33 | 150362.56
PRJ-201 | Documentation | 20 | 20313.89 | 16328.91 | 119101.04
PRJ-202 | Design | 17 | 29199.75 | 26275.37 | 90222.29
PRJ-202 | Design | 18 | 29199.75 | 32958.34 | 64188.11
PRJ-202 | Design | 19 | 29199.75 | 27106.68 | 30182.83
PRJ-202 | Design | 20 | 29199.75 | 28318.23 | 0
PRJ-202 | Integration | 17 | 13391.19 | 14644.23 | 39210.56
PRJ-202 | Integration | 18 | 13391.19 | 13598.06 | 28018.27
PRJ-202 | Integration | 19 | 13391.19 | 13557.57 | 12987.83
PRJ-202 | Integration | 20 | 13391.19 | 13540.31 | 0
PRJ-202 | Testing | 17 | 21884.33 | 17575.94 | 69857.64
PRJ-202 | Testing | 18 | 21884.33 | 19548.57 | 41659.8
PRJ-202 | Testing | 19 | 21884.33 | 22497.02 | 23993.56
PRJ-202 | Testing | 20 | 21884.33 | 22144.63 | 0
PRJ-202 | Certification | 17 | 23995.19 | 23326.02 | 68612.45
PRJ-202 | Certification | 18 | 23995.19 | 25927.19 | 48340.28
PRJ-202 | Certification | 19 | 23995.19 | 27319.82 | 23232.33
PRJ-202 | Certification | 20 | 23995.19 | 2534.02 | 0
PRJ-202 | Documentation | 17 | 9254.16 | 11059.16 | 27613.46
PRJ-202 | Documentation | 18 | 9254.16 | 10320.28 | 19349.41
PRJ-202 | Documentation | 19 | 9254.16 | 10030.46 | 9013.65
PRJ-202 | Documentation | 20 | 9254.16 | 9570.89 | 0