## Sheet1
Project_ID | WBS_Task | Week | Planned_Weekly_Cost | ACWP_Actual_Cost | ETC_Remaining
PRJ-101 | Design | 21 | 18112.58 | 20494.21 | 196114.27
PRJ-101 | Design | 22 | 18112.58 | 17567.46 | 179941.73
PRJ-101 | Integration | 21 | 33669.29 | 34544.26 | 358148.03
PRJ-101 | Integration | 22 | 33669.29 | 33126.04 | 364167.34
PRJ-101 | Testing | 21 | 27763.84 | 27901.12 | 297896.65
PRJ-101 | Testing | 22 | 27763.84 | 30917.07 | 302743.36
PRJ-101 | Certification | 21 | 24163.78 | 28585.96 | 278833.73
PRJ-101 | Certification | 22 | 24163.78 | 25859.77 | 264165.64
PRJ-101 | Documentation | 21 | 12212.5 | 14218.83 | 142825.14
PRJ-101 | Documentation | 22 | 12212.5 | 12202.92 | 132552.39
PRJ-201 | Design | 21 | 24520.03 | 24778.87 | 128104.07
PRJ-201 | Design | 22 | 24520.03 | 21216.46 | 97603.9
PRJ-201 | Design | 23 | 24520.03 | 22343.9 | 70625.23
PRJ-201 | Design | 24 | 24520.03 | 24105.77 | 46924.54
PRJ-201 | Integration | 21 | 11766.33 | 11028.79 | 59353.72
PRJ-201 | Integration | 22 | 11766.33 | 8920.68 | 49618.49
PRJ-201 | Integration | 23 | 11766.33 | 10836.47 | 111521.36
PRJ-201 | Integration | 24 | 11766.33 | 9999.87 | 25838.85
PRJ-201 | Testing | 21 | 15887.91 | 13316.13 | 77977.81
PRJ-201 | Testing | 22 | 15887.91 | 15492.73 | 61628.26
PRJ-201 | Testing | 23 | 15887.91 | 14823.1 | 51779.73
PRJ-201 | Testing | 24 | 15887.91 | 14317.1 | 32533.41
PRJ-201 | Certification | 21 | 17891.77 | 16051.84 | 96645.59
PRJ-201 | Certification | 22 | 17891.77 | 16975.85 | 70304.01
PRJ-201 | Certification | 23 | 17891.77 | 17077.55 | 54162.66
PRJ-201 | Certification | 24 | 17891.77 | 1568.24 | 39358.75
PRJ-201 | Documentation | 21 | 20313.89 | 17403.35 | 99255.27
PRJ-201 | Documentation | 22 | 20313.89 | 16869.24 | 84107.37
PRJ-201 | Documentation | 23 | 20313.89 | 18175.19 | 66696.94
PRJ-201 | Documentation | 24 | 20313.89 | 18039.28 | 38860.95